Приложение 1

к Заявке на участие в гранте «Хвостатая ёлка»

Благотворительного фонда

помощи бездомным животным «Котодетки»

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Название проекта: _______________________

Срок реализации проекта: с «12» января 2027 г. по «15» марта 2027 г.

| № | Мероприятие | Сроки | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обязательный пост о реализации проекта | 12.01-15.03 | PR-менеджер |  |
| 1 | Пример /Заключение договора с поставщиком / подрядчиком | 12.01 – 15.01 | Руководитель | Подписанный договор |
| 2 | Пример/ Авансовый платёж (если требуется) | 15.01 – 17.01 | Бухгалтер | Платёжное поручение |
| 3 | Пример/ Подготовка помещения / площадки к работам | 15.01 – 20.01 | Завхоз + 2 волонтёра | Площадка освобождена и убрана |
| 4 | Пример/ Закупка оборудования (вольеры, стеллажи) | 21.01 – 25.01 | Завхоз | Товарная накладная, оборудование на складе |
| 5 | Пример/ Монтаж / установка оборудования | 26.01 – 05.02 | Подрядчик / своими силами | 3 установленных вольера, акт выполненных работ |
| 6 | Пример/ Закупка расходных материалов (средства гигиены, инвентарь) | 01.02 – 05.02 | Руководитель | 100 единиц товара по накладной |
| 7 | Пример / Стерилизация(50 животных) | 06.02 – 15.02 | Ветклиника «…………..» | Договор, акты выполненных работ+фотоотчет |
| 9 | Сбор закрывающих документов (договоры, акты, УПД) | 01.03 – 07.03 | Бухгалтер / Руководитель | Полный пакет документов |
| 10 | Публичный отчёт в соцсетях | 08.03 – 12.03 | PR-менеджер | Пост с итогами (фото + цифры) |
| 11 | Подача отчёта в фонд «Котодетки» | 15.03.2027 | Руководитель | Заявка сдана в срок |

Календарный план составлен «_____» ____________ 2026 г.

Руководитель организации-соискателя:______________________ /_____________ /

М.П.

Важные пояснения (памятка для участников)

1. Реалии короткого срока (2 месяца):

Вы не сможете заказать оборудование из-за рубежа (долгая доставка).

Все работы должны быть локальными (местные подрядчики, склады).

Ветеринарные услуги бронируйте заранее (запись за 2–3 недели).

2. Обязательные даты:

Начало: 12 января 2027 (или день подписания договора).

Финал: 15 марта 2027 (последний день приёма отчётов).

3. Чего нельзя делать (п. 8.1 Положения):

Покупать корма и лекарства.

Платить зарплату штатным сотрудникам.

Тратить средства на коммуналку (ЖКХ, вода, свет).

4. Конкретика:

Плохо: «Улучшить условия содержания».

Хорошо: «Установить 3 вольера (общей площадью … м²) для …».