Приложение 1
к Заявке на участие в гранте «Хвостатая ёлка»  
Благотворительного фонда 
помощи бездомным животным «Котодетки»

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Название проекта: _______________________
Срок реализации проекта: с «12» января 2027 г. по «15» марта 2027 г.

	№
	Мероприятие
	Сроки
	Ответственный
	Ожидаемый результат

	
	Обязательный пост о реализации проекта
	12.01-15.03
	PR-менеджер
	

	1
	Пример /Заключение договора с поставщиком / подрядчиком
	12.01 – 15.01
	Руководитель
	Подписанный договор

	2
	Пример/ Авансовый платёж (если требуется)
	15.01 – 17.01
	Бухгалтер
	Платёжное поручение

	3
	Пример/ Подготовка помещения / площадки к работам
	15.01 – 20.01
	Завхоз + 2 волонтёра
	Площадка освобождена и убрана

	4
	Пример/ Закупка оборудования (вольеры, стеллажи)
	21.01 – 25.01
	Завхоз
	Товарная накладная, оборудование на складе

	5
	Пример/ Монтаж / установка оборудования
	26.01 – 05.02
	Подрядчик / своими силами
	3 установленных вольера, акт выполненных работ

	6
	Пример/ Закупка расходных материалов (средства гигиены, инвентарь)
	01.02 – 05.02
	Руководитель
	100 единиц товара по накладной

	7
	Пример / Стерилизация(50 животных)
	06.02 – 15.02
	Ветклиника «…………..»
	Договор, акты выполненных работ+фотоотчет

	9
	Сбор закрывающих документов (договоры, акты, УПД)
	01.03 – 07.03
	Бухгалтер / Руководитель
	Полный пакет документов

	10
	Публичный отчёт в соцсетях
	08.03 – 12.03
	PR-менеджер
	Пост с итогами (фото + цифры)

	11
	Подача отчёта в фонд «Котодетки»
	15.03.2027
	Руководитель
	Заявка сдана в срок



Календарный план составлен «_____» ____________ 2026 г.
Руководитель организации-соискателя:______________________ /_____________ /
М.П. 



Важные пояснения (памятка для участников)
1. Реалии короткого срока (2 месяца):
Вы не сможете заказать оборудование из-за рубежа (долгая доставка).
Все работы должны быть локальными (местные подрядчики, склады).
Ветеринарные услуги бронируйте заранее (запись за 2–3 недели).

2. Обязательные даты:
Начало: 12 января 2027 (или день подписания договора).
Финал: 15 марта 2027 (последний день приёма отчётов).

3. Чего нельзя делать (п. 8.1 Положения):
Покупать корма и лекарства.
Платить зарплату штатным сотрудникам.
Тратить средства на коммуналку (ЖКХ, вода, свет).

4. Конкретика:
Плохо: «Улучшить условия содержания».
Хорошо: «Установить 3 вольера (общей площадью … м²) для …».

